Realizarea obiectivelor şi analiza progresului

Informaţii cu privire la progresul fizic pe Axa prioritara 2:

| Indicatori de bază |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2 0 1 1 | 2 0 1 2 | 2 0 1 3 | 2 0 1 4 | 2 0 1 5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de realizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiecte realizate în parteneriat de instituţii C&D şi întreprinderi | Realizare | 0 | 0 | 0 | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
|  | Ţinta | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Proiecte C-D sprijinite (număr) | Realizare | 0 | 0 | 80 | 186 | - | - | - | - | - | 266 |
|  | Ţinta | 0 | 100 | 170 | 10 | 240 | 10 | 70 | 0 | 0 | 600 |
| IMM asistate financiar în proiecte | Realizare | 0 | 0 | 27 | 71 | - | - | - | - | - | 98 |
|  | Ţinta | 0 | 5 | 135 | 0 | 90 | 0 | 30 | 0 | 0 | 270 |
| Intreprinderi mari asistate financiar în proiecte | Realizare | 0 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 12 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Start-up-uri inovative sprijinite | Realizare | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
|  | Ţinta | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| Spin-off-uri inovative sprijinite | Realizare | 0 | 0 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 15 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Cheltuieli publice în proiecte de CDI asistate (mil.lei) | Realizare | 0 | 0 | 9,3 | 113,3 | - | - | - | - | - | 121,3 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 426 | 629 | 596 | 472 | 368 | 215 | 0 | 2705 |
| Cheltuieli private în proiecte de CDI asistate (mil.lei) | Realizare | 0 | 0 | 0 | 3.3 | - | - | - | - | - | 3.3 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 0 | 124 | 203 | 157 | 99 | 58 | 0 | 703 |
| Centre C&D racordate la structuri GRID | Realizare | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Structuri inovative dezvoltate - poli de excelenţă | Realizare | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instituţii sprijinite pentru creşterea capacităţii administrative | Realizare | 0 | 0 | 34 | 51 | - | - | - | - | - | 85 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Total cheltuieli private – eligibile şi neeligibile – în proiecte asistate (mil.lei) | Realizare | 0 | 0 | 0 | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 24 | 47 | 75 | 62 | 38 | 24 | 0 | 270 |
| Indicatori de rezultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locuri de munca nou create - femeni (număr) | Realizare | 0 | 0 | 23 | 43 | - | - | - | - | - | 66 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 20 | 78 | 100 | 100 | 90 | 100 | 50 | 538 |
| Locuri de munca nou create - barbati (număr) | Realizare | 0 | 0 | 19 | 45 | - | - | - | - | - | 64 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 11 | 100 | 121 | 114 | 100 | 116 | 100 | 662 |
| Cereri de brevete rezultate din proiectele asistate (număr) | Realizare | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 | 12 | 7 | 5 | 50 |
| Laboratoare de cercetare nou create | Realizare | 0 | 0 | 5 | 17 | - | - | - | - | - | 6 |
|  | Ţinta | 0 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| Laboratoare de cercetare modernizate | Realizare | 0 | 0 | 7 | 29 | - | - | - | - | - | 36 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori suplimentari |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de realizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr de specialişti din străinătate angajaţi (număr) | Realizare | 0 | 0 | 0 | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Număr de articole în publicaţii ştiinţifice | Realizare | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| Nr. de rezultate transferate | Realizare | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Ţinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |